## シート1
Aims Project |  |  |  |  | Số giờ làm việc | Số người | 工数
1 | Khảo sát
| 1 | Thu thập thông tin
|  | 1 | Từ yêu cầu đề bài |  | 1 | 2 | 2
|  | 2 | Từ thị trường thực tế |  | 1 | 1 | 1
| 2 | Xác định yêu cầu nghiệp vụ |  |  | 2 | 2 | 4
| 3 | Báo cáo |  |  | 1 | 1 | 1
2 | Phân tích và thiết kế hệ thống
| 1 | Phân tích yêu cầu người dùng
|  | 1 | Yêu cầu của khách hàng |  | 1 | 1 | 1
|  | 2 | Yêu cầu của người quản trị |  | 1 | 1 | 1
| 2 | Thiết kế hệ thống
|  | 1 | Xác định các tác nhân và Use Case hệ thống |  | 1 | 2 | 2
|  | 2 | Xây dựng biểu đồ phân cấp chức năng |  | 2 | 1 | 2
|  | 3 | Xây dựng biểu đồ Usecase |  | 1 | 2 | 2
|  | 4 | Xây dựng biểu đồ lớp ( chỉ gồm các thuộc tính ) |  | 1 | 2 | 2
|  | 5 | Đặc tả Use case và biểu đồ trình tự |  | 3 | 2 | 6
|  | 6 | Xây dựng biểu đồ lớp chi tiết |  | 2 | 2 | 4
|  | 7 | Lựa chọn công nghệ thực hiện |  | 1 | 1 | 1
| 3 | Thiết kế cơ sở dữ liệu
|  | 1 | Xây dựng sơ đồ ER |  | 2 | 2 | 4
|  | 2 | Xây dựng sơ đồ quan hệ |  | 2 | 2 | 4
|  | 3 | Xây dựng cơ sở dữ liệu chi tiết |  | 1 | 1 | 1
| 4 | Báo cáo |  |  | 1 | 1 | 1
3 | Lập trình phát triển các module
| 1 | Phía Admin
|  | 1 | Giao diện chính |  | 2 | 1 | 2
|  | 2 | Đăng nhập |  | 2 | 1 | 2
|  | 3 | Quản trị sản phẩm
|  |  | 1 | Thêm | 2 | 1 | 2
|  |  | 2 | Sửa | 4 | 2 | 8
|  |  | 3 | Xóa | 2 | 1 | 2
|  |  | 4 | Thông tin sản phẩm | 2 | 1 | 2
|  |  | 5 | Xem lịch sử chỉnh sửa | 2 | 1 | 2
|  | 4 | Quản lý đơn hàng |  | 3 | 2 | 6
|  | 5 | Chạy khuyến mại |  | 4 | 2 | 8
| 2 | Phía Customer
|  | 1 | Đăng nhập |  | 2 | 1 | 2
|  | 2 | Đăng ký thành viên |  | 2 | 1 | 2
|  | 3 | Xem sản phẩm |  | 2 | 1 | 2
|  | 4 | Xem tất cả sản phẩm |  | 2 | 1 | 2
|  | 5 | Xem chi tiết sản phẩm |  | 2 | 1 | 2
|  | 6 | Giỏ hàng |  | 4 | 2 | 8
|  | 7 | Thanh toán đơn hàng |  | 3 | 2 | 6
|  | 8 | Quản lý đơn hàng |  | 3 | 2 | 6
| 3 | Báo cáo |  |  | 1 | 1 | 1
4 | Kiểm thử
| 1 | Kiểm thử module |  |  | 3 | 2 | 6
| 2 | Kiểm thử tích hợp |  |  | 2 | 2 | 4
| 3 | Kiểm thử vận hành |  |  | 3 | 2 | 6
| 4 | Báo cáo |  |  | 1 | 1 | 1
5 | Bàn giao
| 1 | Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng |  |  | 2 | 2 | 4
| 2 | Bàn giao sản phẩm |  |  | 1 | 4 | 4
| 3 | Báo cáo kết thúc dự án |  |  | 2 | 2 | 4
133